Дорожная карта по оформлению школьного пространства в МКОУ СОШ с.Рожки  Малмыжского района Кировской области

|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, | Изучение администрацией ОУ, педагогами школы инструкции Министерства Просвещения РФ по оформлению школьных пространств | до 01.12.2023 | Администрация (ЗУ, рабочая группа |
| 2, | Анализ и оценка имеющегося школьного пространства на соответствие инструкции Министерства Просвещения РФ | до 20.12.2023 | Рабочая группа |
| 3, | Разработка и утверждение плана-графика по оформлению школьного пространства | до 22.01.2024 | Администрация ОУ, рабочая группа |
| 4, | Размещение утвержденного плана-графика по оформлению школьного пространства на сайте школы | до 29.01.2024 | Ответственный за работу с сайтом ОУ Москвина И.С. |
| 5. | Проектный офис; разработка дизайн-проекта по оформлению школьного пространства (участие обучающихся в обсуждении проектных решений, выборе макетов для оформления | Март-апрель 2024 | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| 6. | Составление сметы по оформлению школьного пространства | апрель 2024 | Администрация ОУ, рабочая группа |
| 7. | Оформление школьного пространства в соответствии с инструкцией Министерства Просвещения РФ | до 30.08.2024 | Рабочая группа |
| 8. | Презентация обновленного школьного пространства перед родителями и общественностью | сентябрь 2024 | Заместитель директора по УВР, школьное самоуправление |